## ผด.1
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ลำดับ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
ที่ | ต้องเริ่มจัดหา | (หน่วย) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
ค่าใช้สอย
1 | ต.ค. 2562- | รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ | บริหารงานทั่วไป/
| ก.ย. 2563 | เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง | บริหารงานคลัง | 150000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
เหมาต่างๆ ฯลฯ
2 | ต.ค. 2562- | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ-
| ก.ย. 2563 | ราชการที่ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่นๆ | บริหารงานทั่วไป/ | 138800 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
|  | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | บริหารงานคลัง
3 | ต.ค. 2562- | -โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | บริหารงานทั่วไป/ | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
| ก.ย. 2563 |  | บริหารงานคลัง
4 | ต.ค. 2562- | -โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ | บริหารงานทั่วไป/ | 200000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
| ม.ค. 2563 | ทะเบียนทรัพย์สิน | บริหารงานคลัง
ค่าวัสดุ
5 | ต.ค. 2562- | - ค่าวัสดุสำนักงาน | บริหารงานทั่วไป/ | 50000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
| ก.ย. 2563 |  | บริหารงานคลัง
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ลำดับ | ช่วงเวลาที่ | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
ที่ | ต้องเริ่มจัดหา | (หน่วย) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน(บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
6 | ต.ค. 2562- | - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | บริหารงานทั่วไป/ | 40000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
| ก.ย. 2563 |  | บริหารงานคลัง
ค่าครุภัณฑ์
7 | เม.ย. 2563 | - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ | บริหารงานทั่วไป/ | 17000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
| มิ.ย. 2563 | - เครื่องพิมพ์ | บริหารงานคลัง | 10000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
|  | - เครื่องสำรองไฟ |  | 2500 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7

## ผด.2
แบบ ผ.ด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่1)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
ลำดับ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วงงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
ที่ | ที่ต้องจัดหา |  | เจ้าของงบประมาณ | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1 | ธค.62-มีค.63 | - ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 369000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30
|  | (เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านปลัก |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
จิก ม.1 ตำบลท่าโพธิ์
2 | มค.-เมย.63 | - ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 341900 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30
|  | (เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายกลางบ้าน |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์
3 | ธค.62-มีค.63 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 160000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 20
|  | บังยี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
4 | ธค.62-มีค.63 | - ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 407900 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30
|  | (เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายโคกขี้ |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์
5 | ธค.62-มีค.63 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 493000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30
|  | มัสยิดอาจีฉ๊ะ หมูที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
6 | มค.-พค.63 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 238000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30
|  | ตาสี หมูที่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
7 | มค.-เมย.63 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1364000 | - | - | e-bidding | 60
|  | เชื่อมพรุบัว หมูที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์ |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
8 | มค.-เมย.63 | - ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 497000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30
|  | (เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายกลางบ้าน |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
หมู่ที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์
แบบ ผ.ด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่1)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
ลำดับ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วงงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
ที่ | ที่ต้องจัดหา |  | เจ้าของงบประมาณ | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
9 | มค.-เมย.63 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 493000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 45
|  | ควนเลียบ ช่วงที่ 2 หมูที่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
10 | มค.-เมย.63 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 175000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 20
|  | ดารณี ช่วงที่ 3 หมูที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
11 | มค.-เมย.63 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 414000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30
|  | สายัญ ช่วงที่ 3 หมูที่ 6 ตำบลท่าโพธิ์ |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
12 | มค.-เมย.63 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 499000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 45
|  | สันติสุข ช่วงที่ 2 หมูที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
13 | มค.-เมย.63 | - ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | กองช่าง | อุตสาหกรรมและการโยธา | 481000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30
|  | (เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายกลางบ้าน |  | งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน
หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์
14 | มค.-เมย.63 | - โครงการปรับปรุงวางท่อเมนต์ส่งน้ำระบบ | กองช่าง | เคหะและชุมชน | 499000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 15
|  | ประปาหมู่บ้าน บ้านเขาวังชิง หมู่ที่ 7 |  | ไฟฟ้าถนน
แบบ ผ.ด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่1)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
ลำดับ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วงงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
ที่ | ที่ต้องจัดหา |  | เจ้าของงบประมาณ | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน(บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)

## ผด.5
แบบ ผด.5
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ กรม/จังหวัด สงขลา กระทรวง มหาดไทย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ |  |  |  | ออกแบบหรือ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน
|  | และสิ่งก่อสร้าง |  | (/) |  | (/) |  |  |  | กำหนดคุณ
ลำดับ |  |  |  | งานต่อ | งานที่ |  |  |  |  | ลักษณะเฉพาะ |  | ประกาษสอบ | คาดว่าจะลง | คาดว่าจะมี | งบประมาณที่ | เงินนอกงบ
ที่ | งาน/ |  | จำนวน | เนื่องที่ | เสร็จ |  |  | สอบ | ประ | แล้ว |  | ราคา/ประกวด | นามใน | การส่งมอบ | ได้รับอนุมัติ | ปนะมาณหรือ | หมายเหตุ
| โครงการ | รายการ | (หน่วยนับ) | ผูกพัน | ภาย | จัดซื้อ | จัดจ้าง | รา | กวด | มี | ไม่มี | ราคา | สัญญา | ปี 63 | ปี 63 | เงินสมทบ
|  |  |  | งบประมาณ | ใน |  |  | คา | ราคา | (/) | (/) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
|  |  |  | ปีต่อไป | ปี 2563
1 | แผนงานเคหะชุมชน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 |  | P |  | P |  |  | P |  | มค.63 | กพ.63 | เมย.63 | 1,364,800 | - | -
| งานไฟฟ้าถนน | สายเชื่อมพรุบัว หมู่ที่ 5
|  | ลายมือชื่อ.....................................................ผู้จัดทำ | [9 empty] | ลายมือชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบ
|  | (นางศิริพร อมแก้ว) | [9 empty] | (นายอนุงพงค์ สุวลักษณ์)
|  | ผู้อำนวยการกองคลัง | [9 empty] | ปลัด อบต.
Note on O5: MaM:

## ผด.6
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ กรม/จังหวัด สงขลา กระทรวง มหาดไทย
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | การเบิกจ่าย |  |  |  | หมายเหตุ
|  | ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | [7 empty] | เป็น | ไม่เป็น
ลำดับ |  | รายการ |  |  | ประกาศสอบ |  |  |  | เงินนอกงบ | ไปตาม | ไปตาม
ที่ | งาน/ |  | จำนวน | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | ลงนามใน | การส่งมอบ | เงิน | ประมาณหรือ | แผน(P) | แผน(P)
| แผนงาน |  | หน่วย(นับ) | ใช้วิธี | ราคา | สัญญา |  | งบประมาณ | เงินสมทบ
[5 empty] | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (วัน/เดือน/ปี) | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
1 | เคหะและ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง | 1 สาย | e-bidding | 18-25 | 30 พย.61 | 24 เมย. 62 | - |  | P
| ชุมชน/งาน | แอสฟัลติกคอนกรีตสายโรงรม ม.6
| ไฟฟ้าถนน | บ้านหนำคอก ต.ท่าโพธิ์ ขนาด
5.00 เมตร ยาว 1,660 เมตร
หนา 0.5 เมตร
| ลายมือชื่อ.....................................................ผู้จัดทำ | [8 empty] | ลายมือชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ
| (นางศิริพร อมแก้ว) | [8 empty] | (นายอนุงพงค์ สุวลักษณ์)
| ผู้อำนวยการกองคลัง | [8 empty] | ปลัด อบต.